## Лист1
ООО "УГМК Рудгормаш-Воронеж" | [8 empty] | Утверждаю
Технический директор_______________Ларин А.В.
Годовой план на проведение планово-предупредительных ремонтов и технического обслуживания оборудования по цеху № 16 на 2013 год
| Наименование оборудования | Модель | Инвент. № | Категория сложности ремонта | Сменность работы оборудования | Межремонтный период | Вид ремонта | Месяц и год |  | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах | [11 empty] | Итого единиц сложности на год по видам ремонта
[10 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Осмотры | текущий | средний | капитальный
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Участок обмотки электродвигателей
1 | Намоточный станок | ПР-160 | б/н | 11/2,5 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 2.5 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь
выполн.
2 | Эл. тельфер | Тв-0,5 | б/н | 1/2,5 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 2.5 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июль
выполн.
3 | Токарный станок | 1А616 | 302 | 10,5/6 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 6 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах август
выполн.
4 | Радиально-сверлильный | 2К52 | 2048 | 6/3,5 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 3.5 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах сентябрь
выполн.
5 | Эл. кран-балка | КУ - 5т | б/н | 9/10,5 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 10.5 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах май
выполн.
6 | Нар. печь для выжига обмоток эл. дв. | с/изг.№1 | 16831 | 6.5 |  |  |  |  | план | [15 empty] | 6.5 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах март
выполн.
7 | Бол. печь для сушки обмоток эл. дв. | с/изг.№2 | 14216 | 5 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 5 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах февраль
выполн.
8 | Мал. печь для сушки обмоток эл. дв. | с/изг.№3 | б/н | 2.5 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 2.5 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах апрель
выполн.
9 | Сварочный трансф-р | ТС-300 | б/н | 2.5 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
10 | Ячейка № 4 ЦРП | б/н | б/н | 4.5 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 4.5 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах октябрь
выполн.
11 | Ячейка № 6 ЦРП | б/н | б/н | 8.1 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 8.1 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах ноябрь
выполн.
12 | Кабель ячейки № 6 ЦРП | СБ 3х70 L=30м | б/н | 0.4 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 0.4 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах ноябрь
выполн.
13 | Силовой трансф-р ТП-5 | ТМЗ 630/6 | 883 | 18 |  |  |  | 50г. | план | [13 empty] | 18 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах май
выполн.
14 | Ячейка № 8 ЦРП | б/н | б/н | 8.1 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 8.1 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах февраль
выполн.
15 | Кабель ячейки № 8 ЦРП | СБ 3х70 L=235м | б/н | 2.8 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 2.8 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах февраль
выполн.
16 | Силовой трансф-р ТП-7 | ТМ 1000/6 | 7897 | 22 |  |  |  | 80г. | план | [13 empty] | 22
выполн.
17 | Ячейка № 14 ЦРП | б/н | б/н | 8.1 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 8.1 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июнь
выполн.
18 | Кабель ячейки №14 ЦРП | СБ 3х70 L=30м | б/н | 0.4 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 0.4 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июнь
выполн.
19 | Силовой трансф-р ТМЗ 630/6 (ТП-5) | ТМЗ 630/6 | 883 | 18 |  |  |  | 52г. | план | [15 empty] | 18 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июль
выполн.
20 | Ячейка № 16 ЦРП | б/н | б/н | 8.1 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 8.1 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах август
выполн.
21 | Кабель ячейки №16 ЦРП | СБ 3х50 L=387м | б/н | 2 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 2 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах август
выполн.
22 | Ячейка № 18 ЦРП | б/н | б/н | 8.1 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 8.1 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах октябрь
выполн.
23 | Кабель ячейки №18 ЦРП | СБ 3х50 L=230м | б/н | 2.7 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 2.7 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах октябрь
выполн.
24 | Ячейка № 3 ЦРП | б/н | б/н | 8.1 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 8.1 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах ноябрь
выполн.
25 | Кабель ячейки № 3 ЦРП | СБ 3х70 L=40 м | б/н | 0.5 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 0.5 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах ноябрь
выполн.
26 | Тр-р напряж. ячейки №3 ЦРП | НТМН 6000/10 | б/н | 3.5 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 3.5 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах октябрь
выполн.
27 | Ячейка № 20 ЦРП | б/н | б/н | 8.1 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 8.1 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах август
выполн.
28 | Кабель ячейки №20 ЦРП | ААБ2 3х240 L=500х2 | б/н | 18.5 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 18.5 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах август
выполн.
29 | Силовой тр-р ТП-19 | ТМФ 630/6 | 7963 | 19 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 19 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь
выполн.
30 | Ячейка № 5 ЦРП | б/н | б/н | 4.5 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 4.5 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах сентябрь
выполн.
31 | Ячейка № 7 ЦРП | б/н | б/н | 8.1 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 8.1 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах март
выполн.
32 | Кабель ячейки № 7 ЦРП | АСБ 3х70 L=385 м | б/н | 4.5 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 4.5 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах март
выполн.
33 | Силовой тр-р ТП-1 | TТV 1000/6 | 862 | 22 |  |  |  | 64г. | план | [15 empty] | 22 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июнь
выполн.
34 | Ячейка № 9 ЦРП | б/н | б/н | 8.1 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 8.1 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах февраль
выполн.
35 | Кабель ячейки № 9 ЦРП | АСБ 3х70 L=250 м | б/н | 2.9 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 2.9 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах февраль
выполн.
36 | Тр-р силовой ТП-3 | ТАМ 1000/6 | 1828 | 22 |  |  |  | 65г. | план | [15 empty] | 22 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах апрель
выполн.
37 | Ячейка № 11 ЦРП | б/н | б/н | 8.1 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 8.1 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах ноябрь
выполн.
38 | Тр-р силовой ТП-16 | ТР 630 | 3809 | 19 |  |  |  | 65г. | план | [13 empty] | 19 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июль
выполн.
39 | Кабель ячейки № 11 ЦРП | АСБ 3х70 L=215 м | б/н | 2 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 2 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах ноябрь
выполн.
40 | Тр-р силовой КТП-28 Т-1 | ТМЗ 1600 | б/н | 24 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 24 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах август
выполн.
41 | Ячейка № 13 ЦРП | б/н | б/н | 8.1 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 8.1 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь
выполн.
42 | Кабель ячейки № 13 ЦРП | АСБ 3х150 L=1100 | б/н | 12.8 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 12.8 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь
выполн.
43 | Ячейка № 15 ЦРП | б/н | б/н | 8.1 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 8.1 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах март
выполн.
44 | Кабель ячейки № 15 ЦРП | АСБ3х70 L=385м | б/н | 4.5 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 4.5 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах март
выполн.
45 | Трансф-р силовой ТП-2 | ТАМ 750/6 | 1882 | 20 |  |  |  | 73г. | план | [15 empty] | 20 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах август
выполн.
46 | Трансф-р силовой КТП-26 | ТМЗ 1000/6 | б/н | 22 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 22 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах май
выполн.
47 | Ячейка № 21 ЦРП | б/н | б/н | 3.5 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 3.5 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июль
выполн.
48 | Ячейка № 26 ЦРП | б/н | б/н | 8.2 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 8.2 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах август
выполн.
49 | Кабель ячейки № 26 ЦРП | ААБ 3х120 L=500 м | б/н | 6 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 6 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах август
выполн.
50 | Трансф-р силовой КТП-24 Т-1 | ТМЗ 1000/10 | 8834 | 22 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 22 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах сентябрь
выполн.
51 | Ячейка № 23 ЦРП | КСО-285 | №25 | 8.2 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 8.2 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах ноябрь
выполн.
52 | Кабель ячейки № 23 ЦРП | ААБ 3х120 L=500 м | б/н | 6 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 6 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах ноябрь
выполн.
53 | Ячейка № 25 ЦРП | б/н | б/н | 8.2 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 8.2 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах декабрь
выполн.
54 | Кабель ячейки № 25 ЦРП | АСБ 3х120 L=200м | б/н | 2.5 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 2.5 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах декабрь
выполн.
55 | Тр-р силовой КТП-29 Т-1 ( от яч. 13 ЦРП) | ТМЗ 1600 | б/н | 24 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
56 | Тр-р силовой КТП-24 Т-2 | ТМЗ 1000/10 | 8835 | 22 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 22 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах апрель
выполн.
57 | Контур заземления ЦРП | б/н | б/н | 5 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 5 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июль
выполн.
58 | Контур подстанций ГПП | б/н | б/н | 17 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 17 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах август
выполн.
Низковольтные щиты
59 | Н/вольтный щит ТП-1 | А3144 | 3838 | 15.6 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 15.6 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июнь
выполн.
60 | Н/вольтный щит ТП-2 | А3134 | 3824 | 14.4 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 14.4 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах апрель
выполн.
61 | Н/вольтный щит ТП-3 | Р-400, Р-200 | 3826 | 6.8 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 6.8 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах апрель
выполн.
62 | Н/вольт. щит ТП-5, ТП-6 | б/н | б/н | 24 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 24 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июль
выполн.
63 | Н/вольтный щит ТП-7 | б/н | 3812 | 14.4 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 14.4 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах апрель
выполн.
64 | Н/вольтный щит ТП-16 | б/н | б/н | 4.8 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 4.8 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июль
выполн.
65 | Н/вольтный щит ТП-19 | б/н | б/н | 1.2 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 1.2 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь
выполн.
66 | Н/вольтный щит КТП-24 | б/н | б/н | 34.5 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 34.5 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах апрель
выполн.
67 | Н/вольтный щит КТП-26 | б/н | б/н | 34.5 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 34.5 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах май
выполн.
68 | Н/вольт. щит врем. п/ст. | б/н | б/н | 7 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 7 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах март
выполн.
69 | Н/вольт. щит КТП-9 | б/н | б/н | 55.5 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 55.5 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах ноябрь
выполн.
70 | Н/вольт. щит КТП-11 | б/н | б/н | 39 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 39 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июль
выполн.
71 | Н/вольт. щит КТП-13 | б/н | б/н | 34.5 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 34.5 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах октябрь
выполн.
72 | Н/вольт. щит КТПН-21-1 | б/н | б/н | 6.9 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 6.9 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах май
выполн.
73 | Н/вольт. щит КТПН-21-2 | б/н | б/н | 6.9 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 6.9 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июнь
выполн.
74 | Н/вольт. щит КТП-22 | б/н | б/н | 26 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 26 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах март
выполн.
75 | Н/вольт. щит КТП-14 | б/н | б/н | 21.5 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 21.5 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах май
выполн.
76 | Н/вольт. щит КТП-25 | б/н | б/н | 40.5 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
Конденсаторные установки
77 | Конденсат. уст. ТП-1 | КС 2 | б/н | 4 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 4 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июнь
выполн.
78 | Конденсат. уст. ТП-3 | КПГ-0,38-26 81,6 кВАр | б/н | 3 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 3 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах апрель
выполн.
79 | Конденсат. уст. ТП-7 | б/н | б/н | 4.1 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 4.1 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах апрель
выполн.
80 | Конденсат. уст. в/в ЦРП | б/н | б/н | 7 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 7 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах февраль
выполн.
81 | Конденсат. уст. н/в ЦРП | КМ2-0,38 | б/н | 3.2 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 3.2 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах декабрь
выполн.
82 | Конденсат. уст. КТП-30 | 400 кВар | б/н | 6 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 6 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июнь
выполн.
83 | Конденсат. уст. КТП-26 | 100 кВар | б/н | 3 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
84 | Конденсат. уст. КТП-11 | б/н | б/н | 5 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 5 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июль
выполн.
85 | Конденсат. уст. КТП-12 | б/н | б/н | 4.2 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 4.2 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах август
выполн.
86 | Конденсат.уст. КТП-13 | б/н | б/н | 7.5 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 7.5 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах апрель
выполн.
87 | Конденсат. уст. КТП-14 | б/н | б/н | 6.5 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 6.5 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах май
выполн.
88 | Конденсат. уст. КТП-25 | б/н | б/н | 7 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
РП-6-I
89 | Ячейка № 1 РП-6- I | б/н | б/н | 8.5 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 8.5 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь
выполн.
90 | Кабель яч. № 1 РП-6-I | ААБ2 3х240 (610х2) | б/н | 21.2 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 21.2 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь
выполн.
91 | Ячейка № 2 РП-6- I | б/н | б/н | 8.8 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 8.8 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах февраль
выполн.
92 | Кабель яч. № 2 РП-6-I | ААБ 3х70 L=180м | б/н | 1.3 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 1.3 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах февраль
выполн.
93 | Тр-р силовой КТП-9 | ТМФ 630/6 | 7959 | 19 |  |  |  | 73г. | план | [13 empty] | 19 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах март
выполн.
94 | Ячейка № 3 РП-6-I | б/н | б/н | 8.8 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 8.8 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах апрель
выполн.
95 | Кабель яч. № 3 РП-6-I | ААБ 3х70 L=300м | б/н | 2.1 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 2.1 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах апрель
выполн.
96 | Тр-р силовой КТП-11 Т-1 | ТМЗ 1000/10 | 7960 | 22 |  |  | кап кап | 73 85 XII-99 | план | [13 empty] | 22 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах май
выполн.
97 | Тр-р силовой КТП-11 №2 | ТМЗ 1000/10 | 7961 | 22 |  |  | кап | 73 XII-99 | план | [13 empty] | 22 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июнь
выполн.
98 | Ячейка № 4 РП-6-I | б/н | б/н | 8.8 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 8.8 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июнь
выполн.
99 | Кабель яч. № 4 РП-6-I | ААБ 3х70 L=250 м | б/н | 2 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 2 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июнь
выполн.
100 | Ячейка № 5 РП-6-I | б/н | б/н | 8.5 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 8.5 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах август
выполн.
101 | Ячейка № 6 РП-6-I | б/н | б/н | 3.8 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 3.8 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах сентябрь
выполн.
102 | Ячейка № 7 РП-6-I | б/н | б/н | 8.5 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 8.5 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах октябрь
выполн.
103 | Силовой тр-р испытания вагонов | 250 кВА | б/н | 13 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 13 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах ноябрь
выполн.
104 | Кабель ячейки № 7 РП-6-I | ААБ2 3х150 L=350х2 м | б/н | 10 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 10 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах октябрь
выполн.
105 | Ячейка № 8 РП-6-I | б/н | б/н | 8.8 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 8.8 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах ноябрь
выполн.
106 | Ячейка № 9 РП-6-I | КВЭ6-13-600 | №9 | 8.8 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 8.8 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах декабрь
выполн.
107 | Кабель ячейки № 9 РП-6-I | ААБ 3х70 L=180 м | б/н | 1.3 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 1.3 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах декабрь
выполн.
108 | Тр-р силов. КТП-9 | ТМФ 630/6 | 7966 | 13 |  |  | кап | III-84 | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
109 | Ячейка № 11 РП-6-I | б/н | б/н | 8.8 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 8.8 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах сентябрь
выполн.
110 | Кабель ячейки № 11 РП-6-I | ААБ 3х120 L=360 м | б/н | 4.5 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 4.5 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах сентябрь
выполн.
111 | Кабель ячейки № 13 РП-6-I | ААБ 3х70 L=250 м | б/н | 2.9 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 2.9 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июнь
выполн.
112 | Силовой т-р КТП-12 Т-1 | 630 кВА | б/н | 19 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 19 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах сентябрь
выполн.
113 | Тр-р силовой КТП-12 Т-2 | ТМФ 630/6 | 7962 | 19 |  |  | нов | 73г. | план | [15 empty] | 19 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июль
выполн.
114 | Кабель от КТП-12 | ААБ 3х70 L=250 м | б/н | 2 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 2 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июль
выполн.
РП-6-II
115 | Ячейка №1 РП-6-II | б/н | б/н | 7.3 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 7.3 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах сентябрь
выполн.
116 | Кабель ячейки №1 РП-6-II (Машзал комп.ст.) | ААБ 3х70 L=15 м | б/н | 0.2 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 0.2 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах сентябрь
выполн.
117 | Синхр. эл. двиг. №4 (компресcорн.) яч. №1 РП-6-II | СДК 12-26-17К | 7992 | 53 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 53 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах сентябрь
выполн.
118 | Ячейка №2 РП-6-II | б/н | б/н | 7.3 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 7.3 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах апрель
выполн.
119 | Кабель ячейки №2 РП-6-II (Машзал комп.ст.) | ААБ 3х70 L=20 м | б/н | 0.2 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 0.2 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах апрель
выполн.
120 | Синхр. эл. двиг. №3 (компресcорн.) яч. №2 РП-6-II | СДК 12-26-17К | 7991 | 53 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 53 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах апрель
выполн.
121 | Ячейка №3 РП-6-II | б/н | б/н | 7 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 7 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах май
выполн.
122 | Кабель ячейки №3 РП-6-II | ААБ 3х70 L=20 м | б/н | 0.2 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 0.2 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах май
выполн.
123 | Тр-р силовой КТПН-21-2 | ТМФ 400/10 | 585 | 16 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 16 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июнь
выполн.
124 | Ячейка №4 РП-6-II | КВЭ6-13-600 | №4 | 7.3 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 7.3 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах декабрь
выполн.
125 | Кабель ячейки №4 РП-6-II (Машзал комп.ст.) | ААБ 3х70 L=15 м | б/н | 0.2 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 0.2 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах декабрь
выполн.
126 | Синхр. эл. двиг. №2 (компресcорн.) яч. №4 РП-6-II | СДК 12-26-17К | 7008 | 53 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 53 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах декабрь
выполн.
127 | Ячейка №5 РП-6-II | б/н | б/н | 7.3 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 7.3 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь
выполн.
128 | Кабель ячейки №5 РП-6-II (Машзал комп.ст.) | ААБ 3х70 L=15 м | б/н | 0.1 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 0.1 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь
выполн.
129 | Синхр. эл. двиг. №1 (компресcорн.) яч. №5 РП-6-II | СДК 12-26-17К | 6944 | 53 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 53 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь
выполн.
130 | Ячейка №6 РП-6-II | б/н | б/н | 3.3 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 3.3 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июль
выполн.
131 | Кабель ячейки №6 РП-6-II (Машзал комп.ст.) | ААБ 3х70 L=50 м | б/н | 0.4 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 0.4 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июль
выполн.
132 | Синхр.эл. двиг. №5 (компрессорн.) яч. №6 РП-6-II | СДК 12-26-17К | 909 | 53 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 53 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июль
выполн.
133 | Ячейка № 7 РП-6-II | б/н | б/н | 7 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 7 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь
выполн.
134 | Кабель ячейки № 7 РП-6-II | ААШВ2 (3х150) 456х2 | б/н | 12.4 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 12.4 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь
выполн.
135 | Ячейка № 8 РП-6-II | б/н | б/н | 7.3 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 7.3 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах февраль
выполн.
136 | Кабель ячейки № 8 РП-6-II | ААБ 3х70 L=52 м | б/н | 0.4 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 0.4 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах февраль
выполн.
137 | Тр-р силовой КТП-22-1 | ТМФ 400/10 | 1123 | 16 |  |  |  |  | план | [15 empty] | 16 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах август
выполн.
138 | Ячейка № 9 РП-6-II | б/н | б/н | 7 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 7 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах апрель
выполн.
139 | Кабель ячейки № 9 РП-6-II | ААБ 3х70 L=52 м | б/н | 0.4 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 0.4 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах апрель
выполн.
140 | Тр-р силовой КТПН-21-1 | ТМФ 400/10 | 580 | 16 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 16 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах май
выполн.
141 | Ячейка № 10 РП-6-II | б/н | б/н | 3.8 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 3.8 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июнь
выполн.
142 | Ячейка № 11 РП-6-II | б/н | б/н | 9.5 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 9.5 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июль
выполн.
143 | Ячейка № 12 РП-6-II | б/н | б/н | 3.8 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 3.8 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах август
выполн.
144 | Ячейка № 13 РП-6-II | б/н | б/н | 7.3 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 7.3 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах сентябрь
выполн.
145 | Кабель ячейки № 13 РП-6-II | ААБ 3х70 L=52 м | б/н | 0.4 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 0.4 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах сентябрь
выполн.
146 | Трансф-р силовой КТП 22-2 | ТМФ 400/10 | 1122 | 16 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 16 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах октябрь
выполн.
147 | Маслян в-ль компрессора | № 1 | 6944 | 4 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 16 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах февраль; Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах май; Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах август; Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах ноябрь to Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах декабрь
выполн.
148 | Выключатель компрессора №2 | ВМП-10/600 | 7008 | 4 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 16 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах март; Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июнь; Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах сентябрь
выполн.
149 | Маслян в-ль компрессора | № 3 | 7993 | 4 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 16 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах февраль; Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах май; Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах август; Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах ноябрь to Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах декабрь
выполн.
150 | Маслян. в-ль компрессора | ВМПЭ № 4 | 1089 | 4 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 16 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь; Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах апрель; Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июль; Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах октябрь
выполн.
151 | Маслян в-ль компрессора | № 5 | 1094 | 4 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 16 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь; Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах апрель; Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июль; Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах октябрь to Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах декабрь
выполн.
РП-6-IV
152 | Ячейка № 1 РП-6-IV | б/н | б/н | 8.8 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
153 | Кабель ячейки № 1 РП-6-IV | ААБ 3х120 L=300 м | б/н | 3.4 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
154 | Ячейка № 2 РП-6-IV | КВЭ6-13-600 | №2 | 4.3 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
155 | Кабель ячейки № 2 РП-6-IV | ААБ 3х120 L=90 м | б/н | 1 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
156 | Транс-р эл.печной ТП-24 эл. печи ДСП-3и3 №1 | ЭТМПК 3200/10 | 8822 | 30 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
157 | Ячейка № 3 РП-6-IV | КВЭ6-13-600 | №3 | 4.3 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
158 | Кабель ячейки № 3 РП-6-IV | ААБ 3х120 L=90 м | б/н | 1 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
159 | Ячейка № 4 РП-6-IV | б/н | б/н | 3.8 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
160 | Ячейка № 5 РП-6-IV | б/н | б/н | 8.8 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
161 | Кабель ячейки № 5 РП-6-IV | ААШВ 3х150 L=150х2 | б/н | 4.8 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
162 | Ячейка № 6 РП-6-IV | б/н | б/н | 8.8 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
163 | Кабель ячейки № 6 РП-6-IV | ААБ 3х95 L=210 м | б/н | 2.5 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
164 | Трансф-р силовой КТП-14 | ТМЗ 1000/6 | 8833 | 22 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 22 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах май
выполн.
165 | Ячейка № 7 РП-6-IV | б/н | б/н | 8.8 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
166 | Кабель ячейки № 7 КТП-25 Т-1 - РП-6-IV | ААБ 3х95 L=210 м | б/н | 3 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
167 | Трансф-р силовой КТП-25 Т-1 | ТМЗ 630/10 | 8827 | 19 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
168 | Ячейка № 8 РП-6-IV | б/н | б/н | 3.8 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
169 | Ячейка № 10 РП-6-IV | б/н | б/н | 8.8 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
170 | Кабель ячейки № 10 РП-6-IV | ААБ 3х95 L=150 м | б/н | 2 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
171 | Трансф-р силовой КТП-13 № 2 | ТМЗ 1000/6 | 8832 | 22 |  |  |  |  | план | [15 empty] | 22 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июнь
выполн.
172 | Ячейка № 12 РП-6-IV | б/н | б/н | 8.5 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
173 | Ячейка № 13 РП-6-IV | КВЭ6-19-1000 | №13 | 8.8 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
174 | Кабель ячейки № 13 РП-6-IV | ААШВ 2 3Х150 L=270х2 | б/н | 8.7 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
175 | Ячейка № 14 РП-6-IV | б/н | б/н | 3.8 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
176 | Ячейка № 15 РП-6-IV | б/н | б/н | 3.8 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
177 | Ячейка № 16 РП-6-IV | б/н | б/н | 8.8 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
178 | Кабель ячейки №16 РП-6-IV | ААБ 3х95 L=140 м | б/н | 1.6 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
179 | Трансф-р силовой КТП-13 №1 | ТМЗ 1000/6 | 8831 | 22 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
180 | Ячейка № 17 РП-6-IV | б/н | б/н | 8.8 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
181 | Кабель ячейки № 17 КТП-25 №2 - РП-6-IV | ААБ 3х95 L=240 м | б/н | 3.4 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
182 | Трансф-р силовой КТП-25 №2 | ТМЗ 630/10 | 8828 | 19 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
183 | Ячейка № 18 РП-6-IV | б/н | б/н | 8.8 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
184 | Кабель ячейки № 18 РП-6-IV | ААБ 2 3х150 350х2 | б/н | 8 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
185 | Ячейка № 19 РП-6-IV | б/н | б/н | 4.3 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
186 | Кабель ячейки № 19 РП-6-IV | ААБ 3х120 L=90 м | б/н | 1 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
187 | Ячейка № 20 РП-6-IV | КВЭ6-13-600 | №20 | 4.3 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
188 | Кабель ячейки № 20 РП-6-IV | ААБ 3х120 L=90 м | б/н | 1 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
189 | Тр-р эл. печной ТП-25 эл. печи ДСП 3и3 №2 | ЭТМПК 3200/10 | 8823 | 30 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
190 | Эл.магнитный выключатель ВЭМ -10э - 1000/20 - у3 | ВЭМ-10э-1000/20 - у3 | печь №1 | 4 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
191 | Эл.магнитный выключатель ВЭМ 10э - 1000/20 - у3 | ВЭМ-10э -1000/20 - у3 | печь №2 | 4 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
192 | Эл.магнитный выключатель вакуумный ВВ/ТЕL-10 -20/1000-у2 | ВВ/ТЕL-10 -20/1000 - у2 | печь №3,4 | 6 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
ГПП КРУ
193 | Ячейка № 1 ГПП | КРУ | б/н | 3.8 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 3.8 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июль
выполн.
194 | Ячейка № 3 ГПП | КРУ | б/н | 3 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 3 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах август
выполн.
195 | Кабель на ЦРП от ячейки № 7 ГПП | ААШВЗ 3х240 L=900 м |  | 59.5 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 59.5 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах апрель
выполн.
196 | Ячейка № 3а ГПП | КРУ | б/н | 7.5 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 7.5 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах апрель
выполн.
197 | Ячейка № 5 ГПП | КРУ | б/н | 7.3 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 7.3 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах апрель
выполн.
198 | Ячейка № 7 ГПП | КРУ | б/н | 7.8 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 7.8 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах май
выполн.
199 | Ячейка № 9 ГПП | КРУ | б/н | 7.8 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 7.8 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июнь
выполн.
200 | Ячейка № 11 ГПП | КРУ | б/н | 7.8 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 7.8 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июль
выполн.
201 | Ячейка № 13 ГПП | КРУ | б/н | 7.8 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 7.8 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах август
выполн.
202 | Ячейка № 15 ГПП | КРУ | б/н | 3.8 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 3.8 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах сентябрь
выполн.
203 | Ячейка № 19 ГПП | КРУ | б/н | 7.5 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 7.5 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах октябрь
выполн.
204 | Ячейка № 21 ГПП | КРУ | б/н | 3.8 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 3.8 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах ноябрь
выполн.
205 | Ячейка № 23 ГПП | КВЭ6-13-600 | №23 | 7.8 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 7.8 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах декабрь
выполн.
206 | Ячейка № 27 ГПП | КРУ | б/н | 7.5 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 7.5 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах май
выполн.
207 | Ячейка № 29 ГПП | КРУ | б/н | 3 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 3 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах май
выполн.
208 | Трансформатор ТСН-1 | ТМ-63/6-0,66 | б/н | 3.8 |  |  |  |  | план | [15 empty] | 3.8 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах апрель
выполн.
209 | Трансформатор ТСН-2 | ТМ-63/6-0,66 | б/н | 3.8 |  |  |  |  | план | [15 empty] | 3.8 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах май
выполн.
210 | Ячейка № 25 ГПП | КРУ | б/н | 7.8 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 7.8 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах апрель
выполн.
211 | Ячейка № 12 ГПП | КРУ | б/н | 7.3 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 7.3 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах май
выполн.
212 | Ячейка № 14 ГПП | КРУ | б/н | 7.3 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 7.3 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июнь
выполн.
213 | Ячейка № 16 ГПП | КРУ | б/н | 7.3 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 7.3 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июль
выполн.
214 | Ячейка № 18 ГПП | КРУ | б/н | 7.3 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 7.3 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах август
выполн.
215 | Ячейка № 22 ГПП | КРУ | б/н | 7.3 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 7.3 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах март
выполн.
216 | Ячейка № 24 ГПП | КРУ | б/н | 7.3 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 7.3 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах ноябрь
выполн.
217 | Ячейка № 26 ГПП | КВЭ6-13-600 | №26 | 7.3 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 7.3 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах декабрь
выполн.
218 | Ячейка № 28 ГПП | КРУ | б/н | 7.3 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 7.3 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь
выполн.
219 | Кабель ячейки № 22 ГПП -ТП 18 | АСБ 3х95 L=365 м | б/н | 4.3 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 4.3 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах март
выполн.
220 | Ячейка № 10 ГПП | КРУ | б/н | 7.8 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 7.8 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах апрель
выполн.
221 | Трансформатор ТП-18 от яч. №22 ГПП | ТМ 400/6 | 8830 | 16 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 16 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах май
выполн.
222 | Кабель от ячейки № 24 ГПП-ЦРП | ААШВ 3 (3х240) L=900м | б/н | 59.5 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 59.5 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июль
выполн.
223 | Блок питания | БПРУ 66/380 | 4 шт | 4 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 4 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах август
выполн.
224 | Панели | ПСН- 380В | 5 шт | 10 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 10 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах сентябрь
выполн.
225 | Панели | ЭПП- 280В | 7 шт | 14 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 14 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах октябрь
выполн.
226 | Панель соб. нужд в РУ-6кВ - яч.№0 с блоками питания | БПН и БПТ | б/н | 6 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 6 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах декабрь
выполн.
227 | Секцион. разъед-ль с маслян. выкл. яч.№2 | б/н | б/н | 8.4 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 8.4 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах май
выполн.
ОРУ ГПП 110/6
228 | Воздушная линия | АС 95х6 110кВ | 2-х цепн. | 12.5 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 12.5 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах апрель
выполн.
229 | Воздушная линия пр. ц. | АС-150 110кВ | одно-цепн. | 2 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 2 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах май
выполн.
230 | Линейный разъед-ль | РНД(З)- -2-110/630 |  | 9 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 9 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июнь
выполн.
231 | Шинный разъед-ль | РНД(З)- -1б-110/630 |  | 9 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 9 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июль
выполн.
232 | Шинный разъед-ль | РНД(З)- -1а-110/630 |  | 9 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 9 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах август
выполн.
233 | Трансф-р Т-1 | ТРДН 16000/ 110/6 | 7968 | 51 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 51 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах сентябрь
выполн.
234 | Воздушная линия | АСО 2х500 | одно-цепн. 6кВ | 0.8 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 0.8 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах апрель
выполн.
235 | Разрядник | РВС-110 | 3 шт | 4.2 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 4.2 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах май
выполн.
236 | Маслян. в-ль тр-ра Т-1 | МКП 110/630 | б/н | 12 |  |  |  |  | план | [15 empty] | 12 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах апрель
выполн.
237 | Линейный разъед-ль л.ц. | РНД(З) -1-110/660 |  | 9 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 9 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июнь
выполн.
238 | Силовой трансф-р Т-2 | ТРДН 25000-110/6 | 13885 | 51 |  |  |  | 91г. | план | [13 empty] | 51 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах август
выполн.
239 | Маслян. вык-ль тр-ра Т-2 | МКП 110/630 | б/н | 12 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 12 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июль
выполн.
240 | Воздушная линия | АСО 2х500 | одно-цепн. 6кВ | 0.8 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 0.8 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах апрель
выполн.
241 | Разъед-ль секции I | РНД(З) 16 | б/н | 9 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 9 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах май
выполн.
242 | Разъед-ль секции II | РНД(З) 1б-110/630 | б/н | 9 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 9 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июнь
выполн.
243 | Воздушная линия | АС-150 | одно-цепн. 110кВ | 2 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 2 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июль
выполн.
На цех №10
244 | Ячейка № 27 | б/н | б/н | 5.2 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 5.2 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь
выполн.
245 | Кабель ячейки № 27 | АСБ 3х120 L=400 м | б/н | 4.7 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 4.7 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь
выполн.
246 | Силовой тр-р КТП-30 Т-2 | ТМЗ-630 | б/н | 19 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 19 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь
выполн.
247 | Ячейка № 28 ЦРП | б/н | б/н | 5.2 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 5.2 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах февраль
выполн.
248 | Кабель ячейки №28 ЦРП | АСБ 3х120 L=400 м | б/н | 4.7 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 4.7 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах февраль
выполн.
249 | Силовой тр-р КТП-30 Т-1 | ТМЗ-1600 | б/н | 24 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 24 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах февраль
выполн.
250 | Ячейка № 29 | б/н | б/н | 0.5 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
251 | Кабель ячейки № 29 | ААБ 3х240 L=400 м | б/н | 9 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
252 | Силовой тр-р КТП-28 Т-2 | ТМЗ 1600 | б/н | 24 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 24 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах март
выполн.
253 | Ячейка № 30 | б/н | б/н | 5.2 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 5.2 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах апрель
выполн.
254 | Кабель ячейки № 30 | АСБ 3х120 L=400 м | б/н | 4.7 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 4.7 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах апрель
выполн.
255 | Силовой тр-р КТП-29 Т-2 | ТМЗ-1600 | б/н | 24 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
256 | Ячейка № 31 | б/н | б/н | 0.5 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 0.5 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах март
выполн.
257 | Ячейка № 32 | б/н | б/н | 5.2 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 5.2 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах октябрь
выполн.
258 | Ячейка № 34 | б/н | б/н | 0.5 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 0.5 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах октябрь
выполн.
259 | Кабель ячейки № 34 | ААШВЗ (3х240) L=400 м | б/н | 26.4 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 26.4 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах октябрь
выполн.
Объекты социально-бытового назначения
260 | Осветитель. сеть завода | 8000 м | б/н | 50 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 200 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь; Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах апрель; Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июль; Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах октябрь
выполн.
261 | Осв. арматура по заводу | 1000 шт | б/н | 50 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 50 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах февраль
выполн.
262 | Осветит. щитки по заводу | 40 шт | б/н | 60 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 60 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах март
выполн.
263 | Освещение по перимет. | б/н | б/н | 25 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 25 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах декабрь
выполн.
264 | Эл. оборудование механизированных ворот "Центральные" | б/н | б/н | 3 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 3 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах октябрь
выполн.
265 | Эл. оборудование механизированных ворот "Северные" | б/н | б/н | 3 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 3 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах ноябрь
выполн.
266 | Мед/санчасть | б/н | б/н | 61.6 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 61.6 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах март
выполн.
267 | Столовая № 20 | б/н | б/н | 70.4 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 70.4 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах май
выполн.
268 | Сил. и осв. сеть з/управления | б/н | б/н | 142.4 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 142.4 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь
выполн.
269 | Стабилизатор напряжения | СТС-5C 380В | 15542 | 12 | 1 Россия | 12 | нов | 2001 | план | [13 empty] | 12 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах февраль
выполн.
270 | Стабилизатор напряжения | ORION Y230-15 | 0521 | 48 | 1 Италия | 12 | нов | 2011 | план | [13 empty] | 48 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах сентябрь
выполн.
271 | Диз. эл/станция зав.№9001-420 | АС-500/60 | 3142 | 261.6 | 1 | 12 | нов кап | 1990 2011 | план | [13 empty] | 261.6 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах октябрь
выполн.
272 | Сварочный тр-р | ТДМ 300 | 14251 | 4 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 8 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июнь; Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах декабрь
выполн.
273 | П/а сварочный с выпрям. | GYSMI-161 | 10860 | 40 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 80 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июнь; Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах декабрь
выполн.
274 | Сварочный тр-р (ОГМетр) | ТДМ - 401 | 11278 | 5 |  |  |  | 83г. | план | [13 empty] | 10 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июнь; Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах декабрь
выполн.
275 | Выпрямитель сварочный (Ц.№34, из ц.№7) | ВДУ-506 | 14813 | 29 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 58 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июнь; Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах декабрь
выполн.
276 | Сварочный тр-р (Ц.№34, ж/д. уч.) | 1MAX152 (ТДМ-300) | 14251 | 4 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация); Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июнь: Т; Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах декабрь: Т |  | 8
выполн.
Участок АТС
277 | Автом. тел. станция - 800 номеров | Меридиан-1 | 14098 | 260 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 520 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах март; Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах сентябрь
выполн.
278 | Кросс телефонной станции | Меридиан-1 | 14098 | 32 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 64 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь; Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июль
выполн.
279 | Станция директорской связи - 60 номеров (в ПДО) | УД-40 | б/н | 24 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 48 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах февраль; Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах август
выполн.
280 | Станция диспетчер. с усилителем - 40 номеров | УД-40 | б/н | 15 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 30 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах май; Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах ноябрь
выполн.
281 | Радиотрансляционная установка (новая) | ТУПВ 05х2 | 14089 | 50 |  |  |  |  | план | Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь: (консервация)
выполн.
282 | Кабельная сеть радиовещания - 8.5км | МРМПэп2х1,2 | б/н | 68 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 68 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июнь
выполн.
283 | Кабель телефонный распределительный - 16,4км | ТППэп | б/н | 172.2 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 172.2 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июль
выполн.
284 | Абонентская проводка - 9км | ТРП 2х0,5 |  | 108 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 216 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах март; Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах сентябрь
выполн.
285 | Телефон. аппараты - 780шт |  | б/н | 136.5 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 273 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах март; Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах сентябрь
выполн.
286 | Телефонные муфты - 202шт. |  | б/н | 151.5 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 303 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах март; Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах сентябрь
выполн.
287 | Тел. распред. коробки - 190шт | КРТН-10х2 | б/н | 95 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 95 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах апрель
выполн.
288 | Бокс кабельный тел. - 32шт. | БКТ 100х2 | б/н | 20.8 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 41.6 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах август; Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах ноябрь
выполн.
289 | Телефонные шкафы ШР1 - ШР7 - 7шт. |  | б/н | 70 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 70 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах апрель
выполн.
290 | Трубопровод телеф. (асбоцементный) - 3км |  | б/н | 45 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 45 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах октябрь
выполн.
291 | Телеф. колодцы кирпичные - 17шт. |  | б/н | 28.4 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 28.4 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах май
выполн.
292 | Телеф. колодцы бетонные - 34шт. | ККС-2 | б/н | 68 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 68 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах февраль
выполн.
293 | Часы первичные | ПЧЦ-2 |  | 2 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 4 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь; Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июль
выполн.
294 | Часы вторичные | ВЧЦ-2 |  | 3 |  |  |  |  | план | [13 empty] | 6 | bar: Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах январь; Сроки и виды ремонтных операций, осмотры, малый, средний и капитальный ремонты, а также смена масла в картерах июль
выполн.
295 | [8 empty] | план
выполн.
296 | [8 empty] | план
выполн.
| ВСЕГО НА ГОД ЕРС: | 3485.9 |  | 3620,9R
| АТС | 2042.2 |  | 1349,4R
| Условное обозначение видов | Осмотров | Количество
| ремонтных операций: |  | Сумма рем. сложности
|  | Текущих | Количество
| О - осмотры |  | Сумма рем. сложности |  |  | 3320.8 | 2042.2
| Т - текущий ремонт | Средних | Количество
| С - средний ремонт |  | Сумма рем. сложности
| К - капитальный ремонт | Капиталь-ных | Количество
| Зм - замена масла |  | Сумма рем. сложности |  |  | 165.1 | 0
% - 2-ой осмотр в месяц
[10 empty] | Главный энергетик завода | [10 empty] | В.Ф. Гончаров
Составил
[11 empty] | Начальник цеха | [9 empty] | М.Н. Таранин
[11 empty] | Ст. мастер ЦРП | [9 empty] | М.Ф. Сергиенко
Г - 4